## Miguel
BITÁCORA DAILY SCRUM — SEGUIMIENTO DE EQUIPO (SPRINT 2)
Integrante: Miguel ¦ Módulos Asignados: Tickets, Incidentes, Solicitudes, Seguridad, Plataforma, Operación, Reportes
Fecha | Historia de Usuario Trabajada | 1. ¿Qué hice ayer? | 2. ¿Qué voy a hacer hoy? | 3. ¿Qué impedimentos tuve?
12/10/2026 | HU-15 (Configuración de Formularios de Incidentes) | Revisión del alcance del Sprint 2 y análisis de los campos obligatorios requeridos para incidentes en ITIL 4. | Definir el esquema técnico del formulario de incidentes y mapear atributos requeridos (síntomas, impacto, urgencia). | Ninguno. Coordinación fluida con el equipo.
13/10/2026 | HU-15 (Configuración de Formularios de Incidentes) | Definí el esquema de datos y los atributos iniciales del formulario de incidentes. | Iniciar la implementación de la vista de configuración y controles de obligatoriedad en src/modules/incidentes/config. | Duda sobre si desacoplar los campos de urgencia de la matriz global de prioridad; se resolvió consumiendo la matriz ITIL.
14/10/2026 | HU-15 (Configuración de Formularios de Incidentes) | Implementé los interruptores de obligatoriedad y visibilidad de campos de incidentes. | Construir el componente lateral de previsualización reactiva de la plantilla del formulario. | Ninguno.
15/10/2026 | HU-15 (Configuración de Formularios de Incidentes) | Construí el componente de previsualización reactiva del formulario de incidentes. | Implementar los endpoints de persistencia de esquemas y validaciones de servidor con Zod. | Mapeo de tipos Zod dinámicos para campos custom; se solventó con validación genérica en backend.
16/10/2026 | HU-15 (Configuración de Formularios de Incidentes) | Implementé endpoints de persistencia y validaciones de servidor para incidentes. | Ejecutar pruebas funcionales de guardado, bloqueo de campos esenciales y previsualización. | Ninguno.
17/10/2026 | HU-15 / HU-16 | Completé y verifiqué los criterios de aceptación de HU-15 (Formularios de Incidentes). | Iniciar HU-16 analizando requerimientos de captura para Solicitudes de Servicio (justificación y plazos). | Ninguno. HU-15 pasó a estado Hecho.
18/10/2026 | HU-16 (Configuración de Formularios de Solicitudes) | Analicé la estructura de captura de solicitudes y requerimientos de negocio. | Diseñar el componente de configuración de solicitudes y los campos de fecha requerida en src/modules/solicitudes/config. | Ninguno.
19/10/2026 | HU-16 (Configuración de Formularios de Solicitudes) | Diseñé la vista de configuración y los campos de justificación de negocio. | Implementar la restricción de fecha mínima en el selector de fecha requerida vinculada al SLA. | Desfase de zona horaria al validar fechas en cliente; se normalizó a medianoche local UTC.
20/10/2026 | HU-16 (Configuración de Formularios de Solicitudes) | Implementé el validador de fecha mínima y plazos en solicitudes. | Conectar la configuración con los endpoints de solicitudes y aislar la tabla de parámetros. | Ninguno.
21/10/2026 | HU-16 (Configuración de Formularios de Solicitudes) | Conecté los controladores de solicitudes con el esquema de persistencia. | Realizar pruebas de integración entre el formulario de solicitudes y las bandejas del gestor de área. | Ninguno.
22/10/2026 | HU-15 / HU-16 | Ejecuté pruebas integrales de HU-16 confirmando cumplimiento de criterios. | Validar que las configuraciones de incidentes y solicitudes no interfieran entre sí en base de datos. | Ninguno. Ambos módulos operan con aislamiento estricto.
23/10/2026 | HU-15 / HU-16 | Validé aislamiento y persistencia de esquemas de incidentes y solicitudes. | Compilación general del proyecto (npm run build), verificación de cero errores TypeScript y cierre de Sprint. | Ninguno. Build exitoso (Code 0) y listo para revisión con el docente.

## Lourdes
BITÁCORA DAILY SCRUM — SEGUIMIENTO DE EQUIPO (SPRINT 2)
Integrante: Lourdes ¦ Módulos Asignados: Catálogo de Servicios y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)
Fecha | Historia de Usuario Trabajada | 1. ¿Qué hice ayer? | 2. ¿Qué voy a hacer hoy? | 3. ¿Qué impedimentos tuve?
12/10/2026 | HU-17 (Gestión de Acuerdos de Nivel de Servicio - SLA) | Planificación de compromisos del Sprint 2 enfocados en la gobernanza de SLA y formularios de servicio. | Revisar la estructura de Acuerdos SLA (P1 a P4) y especificación de tiempos de primera respuesta y resolución. | Ninguno.
13/10/2026 | HU-17 (Gestión de Acuerdos de Nivel de Servicio - SLA) | Revisé los tiempos objetivo de primera respuesta y resolución por prioridad. | Implementar la vista de parametrización de Acuerdos SLA en src/modules/servicios/config/sla. | Ninguno.
14/10/2026 | HU-17 (Gestión de Acuerdos de Nivel de Servicio - SLA) | Implementé la vista de mantenimiento de Acuerdos SLA en el módulo de servicios. | Diseñar el calculador de fechas límite que descuente fines de semana y feriados oficiales. | Complejidad al computar horas hábiles descontando feriados; se abstrajo la lógica en servicio dedicado.
15/10/2026 | HU-17 (Gestión de Acuerdos de Nivel de Servicio - SLA) | Implementé el cálculo de tiempos en días hábiles (8x5) y continuo (24x7). | Diseñar los indicadores visuales y semáforos de aproximación al 80% del vencimiento de SLA. | Ninguno.
16/10/2026 | HU-17 (Gestión de Acuerdos de Nivel de Servicio - SLA) | Diseñé los indicadores ámbar y rojo de aproximación a vencimiento de SLA. | Pruebas de cálculo de SLA al crear tickets de prueba con distintas prioridades. | Ninguno.
17/10/2026 | HU-17 / HU-18 | Finalicé y verifiqué los 3 escenarios de aceptación de HU-17. | Iniciar HU-18 analizando el diseñador de campos dinámicos para servicios individuales en src/modules/servicios. | Ninguno. HU-17 completada satisfactoriamente.
18/10/2026 | HU-18 (Diseñador Dinámico de Campos de Servicios) | Analicé los tipos de campos requeridos (texto, número, fecha, selector) por servicio. | Desarrollar los componentes UI del diseñador de campos en src/modules/servicios/admin/servicios/[id]/formulario. | Ninguno.
19/10/2026 | HU-18 (Diseñador Dinámico de Campos de Servicios) | Desarrollé los controles de entrada y la lista de campos configurables. | Implementar el panel de previsualización interactiva del formulario del servicio en tiempo real. | Ninguno.
20/10/2026 | HU-18 (Diseñador Dinámico de Campos de Servicios) | Implementé el panel de previsualización en vivo del formulario generado. | Conectar el guardado de esquemas dinámicos en base de datos con el controlador del servicio. | Sincronización del estado de formulario al alternar entre servicios; se corrigió con key reactiva.
21/10/2026 | HU-18 (Diseñador Dinámico de Campos de Servicios) | Conecté la persistencia de esquemas dinámicos por servicio. | Implementar las validaciones reactivas con esquemas Zod dinámicos generados al vuelo. | Ninguno.
22/10/2026 | HU-17 / HU-18 | Implementé la validación de campos obligatorios en el catálogo del solicitante. | Realizar pruebas completas de diseño, renderizado y guardado de solicitudes con campos dinámicos. | Ninguno.
23/10/2026 | HU-17 / HU-18 | Comprobé que los formularios dinámicos se renderizan y validan sin fallas. | Validación de tipado estricto en src/modules/servicios, verificación de compilación y cierre de Sprint. | Ninguno. Todas las historias asignadas quedaron en columna Hecho.

## Alexis
BITÁCORA DAILY SCRUM — SEGUIMIENTO DE EQUIPO (SPRINT 2)
Integrante: Alexis ¦ Módulos Asignados: Gestión de Problemas y Gestión del Conocimiento
Fecha | Historia de Usuario Trabajada | 1. ¿Qué hice ayer? | 2. ¿Qué voy a hacer hoy? | 3. ¿Qué impedimentos tuve?
12/10/2026 | HU-19 (Registro de Problemas y Análisis Causa Raíz - RCA) | Alineación de objetivos de Sprint 2 enfocado en la gestión proactiva y reactiva de problemas ITIL 4. | Diseñar el modelo de datos para vincular incidentes recurrentes a un problema maestro. | Ninguno.
13/10/2026 | HU-19 (Registro de Problemas y Análisis Causa Raíz - RCA) | Diseñé la relación muchos a uno entre incidentes y problemas en el módulo. | Implementar la pantalla de registro de problemas y vinculación de tickets en src/modules/problemas. | Ninguno.
14/10/2026 | HU-19 (Registro de Problemas y Análisis Causa Raíz - RCA) | Implementé la vista de apertura de problemas con búsqueda de incidentes relacionados. | Construir el formulario estructurado de la técnica de los 5 Porqués para el análisis RCA. | Ninguno.
15/10/2026 | HU-19 (Registro de Problemas y Análisis Causa Raíz - RCA) | Construí los campos guiados de los 5 Porqués en la pestaña de Causa Raíz. | Implementar la validación que impide cerrar un problema si no cuenta con causa raíz confirmada. | Ninguno.
16/10/2026 | HU-19 (Registro de Problemas y Análisis Causa Raíz - RCA) | Implementé las compuertas lógicas de cierre y estados de investigación. | Pruebas funcionales del flujo de registro, diagnóstico y documentación RCA. | Ninguno.
17/10/2026 | HU-19 / HU-20 | Completé la validación de HU-19 (Registro y RCA de Problemas). | Iniciar HU-20 analizando la Base de Datos de Errores Conocidos (KEDB) y su integración con Conocimiento. | Ninguno. HU-19 lista y verificada.
18/10/2026 | HU-20 (Base de Errores Conocidos - KEDB y Workarounds) | Analicé la estructura de soluciones temporales (workarounds) y errores conocidos. | Desarrollar la vista de errores conocidos en src/modules/problemas/views/VistaProblemasErroresConocidos.tsx. | Ninguno.
19/10/2026 | HU-20 (Base de Errores Conocidos - KEDB y Workarounds) | Desarrollé la vista KEDB con listado y filtros de soluciones temporales. | Implementar el interruptor de publicación de workaround hacia la base de conocimiento. | Asegurar que los workarounds técnicos no se muestren a solicitantes si contienen comandos internos; se agregó flag de audiencia.
20/10/2026 | HU-20 (Base de Errores Conocidos - KEDB y Workarounds) | Implementé el filtro de audiencia y publicación de soluciones temporales. | Conectar la sugerencia automática de artículos KEDB en la mesa de trabajo técnica. | Ninguno.
21/10/2026 | HU-20 (Base de Errores Conocidos - KEDB y Workarounds) | Conecté la recomendación contextual de workarounds en tickets de soporte. | Implementar el contador de efectividad y trazabilidad de aplicación de soluciones temporales. | Ninguno.
22/10/2026 | HU-19 / HU-20 | Implementé métricas de uso y aplicación de soluciones temporales. | Pruebas integrales de ciclo: Incidente -> Problema -> RCA -> KEDB -> Solución en Mesa. | Ninguno.
23/10/2026 | HU-19 / HU-20 | Ejecuté la simulación integral del flujo de gestión de problemas y KEDB. | Revisión final de código, verificación de compilación sin errores y cierre de Sprint 2. | Ninguno. Ambas historias operativas al 100%.

## Junior
BITÁCORA DAILY SCRUM — SEGUIMIENTO DE EQUIPO (SPRINT 2)
Integrante: Junior ¦ Módulos Asignados: Identidades, Organización y Gestión de Proveedores
Fecha | Historia de Usuario Trabajada | 1. ¿Qué hice ayer? | 2. ¿Qué voy a hacer hoy? | 3. ¿Qué impedimentos tuve?
12/10/2026 | HU-21 (Departamentos TI y Grupos Resolutores N1/N2/N3) | Definición de historias de Sprint 2 enfocadas en la estructura de soporte técnico y gestión de turnos. | Diseñar la taxonomía de grupos resolutores y niveles jerárquicos N1, N2 y N3 en src/modules/organizacion. | Ninguno.
13/10/2026 | HU-21 (Departamentos TI y Grupos Resolutores N1/N2/N3) | Diseñé el esquema de grupos resolutores y niveles de soporte técnico. | Construir la pantalla de administración de departamentos de TI y asignación de líderes de grupo. | Ninguno.
14/10/2026 | HU-21 (Departamentos TI y Grupos Resolutores N1/N2/N3) | Construí la vista de mantenimiento de departamentos y áreas de TI. | Implementar la vinculación de técnicos a grupos resolutores con nivel de escalamiento (N1/N2/N3). | Ninguno.
15/10/2026 | HU-21 (Departamentos TI y Grupos Resolutores N1/N2/N3) | Implementé la vinculación y clasificación técnica por niveles. | Agregar validaciones para impedir que un grupo resolutor con tickets activos quede sin técnicos. | Ninguno.
16/10/2026 | HU-21 (Departamentos TI y Grupos Resolutores N1/N2/N3) | Implementé validaciones de protección contra grupos huérfanos. | Pruebas de filtrado y asignación en la mesa de tickets por grupo resolutor. | Ninguno.
17/10/2026 | HU-21 / HU-22 | Finalicé y verifiqué los criterios de aceptación de HU-21. | Iniciar HU-22 analizando el modelo de turnos de trabajo y registro de ausencias/vacaciones. | Ninguno. HU-21 lista y aprobada.
18/10/2026 | HU-22 (Planificación de Turnos Técnicos y Control de Ausencias) | Analicé el impacto de ausencias en el balanceador de carga de tickets. | Crear la vista de registro de ausencias y turnos en src/modules/organizacion/config/turnos-ausencias. | Ninguno.
19/10/2026 | HU-22 (Planificación de Turnos Técnicos y Control de Ausencias) | Creé la vista con calendario para registrar periodos de descanso, licencias y turnos. | Conectar el estado operativo del técnico en base de datos al activar una ausencia programada. | Ninguno.
20/10/2026 | HU-22 (Planificación de Turnos Técnicos y Control de Ausencias) | Conecté la persistencia del estado operativo de técnicos. | Modificar el servicio de balanceo para excluir técnicos ausentes en la asignación automática. | Validar cruce de rangos de fecha en consulta SQL; se resolvió con operadores BETWEEN inclusivos.
21/10/2026 | HU-22 (Planificación de Turnos Técnicos y Control de Ausencias) | Implementé la exclusión automática de técnicos ausentes del reparto de tickets. | Agregar alerta visual cuando un supervisor intente asignar manualmente a un técnico no disponible. | Ninguno.
22/10/2026 | HU-21 / HU-22 | Implementé la advertencia interactiva ante asignación forzada a técnicos ausentes. | Ejecutar pruebas integrales de turnos, ausencias y redistribución de tickets pendientes. | Ninguno.
23/10/2026 | HU-21 / HU-22 | Comprobé el funcionamiento exacto de los turnos y ausencias en la mesa de soporte. | Revisión final de contratos en src/modules/organizacion, verificación de compilación y cierre de Sprint. | Ninguno. HU-21 y HU-22 en estado Hecho.

## Nain
BITÁCORA DAILY SCRUM — SEGUIMIENTO DE EQUIPO (SPRINT 2)
Integrante: Nain ¦ Módulos Asignados: Gestión de Cambios, Gestión de Activos TI (HAM/SAM) y CMDB
Fecha | Historia de Usuario Trabajada | 1. ¿Qué hice ayer? | 2. ¿Qué voy a hacer hoy? | 3. ¿Qué impedimentos tuve?
12/10/2026 | HU-23 (Solicitud de Cambio - RFC y Ventanas de Mantenimiento) | Planificación de compromisos del Sprint 2 enfocados en Change Enablement y gestión de activos. | Revisar la estructura del formulario de RFC y los requerimientos de plan de rollback en ITIL 4. | Ninguno.
13/10/2026 | HU-23 (Solicitud de Cambio - RFC y Ventanas de Mantenimiento) | Revisé los campos obligatorios de justificación, rollback y matriz de riesgo de RFC. | Implementar los campos de evaluación de riesgo y plan de contingencia en src/modules/cambios. | Ninguno.
14/10/2026 | HU-23 (Solicitud de Cambio - RFC y Ventanas de Mantenimiento) | Implementé la captura estructurada de planes de prueba y contingencia en RFCs. | Diseñar el verificador de colisiones con ventanas de mantenimiento y periodos de congelamiento (freeze). | Ninguno.
15/10/2026 | HU-23 (Solicitud de Cambio - RFC y Ventanas de Mantenimiento) | Diseñé la lógica de validación de fechas de implementación contra el calendario institucional. | Implementar el bloqueo automático cuando una RFC normal coincida con fechas de congelamiento. | Diferenciación entre cambios de Emergencia (permitidos en freeze) y Normales; se agregó selector de tipo.
16/10/2026 | HU-23 (Solicitud de Cambio - RFC y Ventanas de Mantenimiento) | Implementé el cálculo de nivel de riesgo y la compuerta de validación de ventanas. | Pruebas de registro de RFCs de prueba verificando bloqueos y alertas de calendario. | Ninguno.
17/10/2026 | HU-23 / HU-24 | Completé y verifiqué los escenarios de aceptación de HU-23. | Iniciar HU-24 analizando el inventario maestro de activos y el módulo de gestión de licencias SAM. | Ninguno. HU-23 concluida exitosamente.
18/10/2026 | HU-24 (Inventario de Activos TI y Control SAM de Licencias) | Analicé el modelo de datos de activos de hardware, software y asignación de custodios. | Desarrollar la pantalla de alta de activo con número de serie y custodia en src/modules/activos. | Ninguno.
19/10/2026 | HU-24 (Inventario de Activos TI y Control SAM de Licencias) | Desarrollé el formulario de registro de activos con validación de unicidad de serie. | Implementar el control de licenciamiento SAM calculando licencias compradas vs asignadas. | Ninguno.
20/10/2026 | HU-24 (Inventario de Activos TI y Control SAM de Licencias) | Implementé el cálculo automático del porcentaje de ocupación de licencias. | Diseñar el semáforo visual de cumplimiento SAM (verde <80%, ámbar 80-99%, rojo 100%+). | Ninguno.
21/10/2026 | HU-24 (Inventario de Activos TI y Control SAM de Licencias) | Diseñé los indicadores del semáforo SAM en la vista de gestión de activos. | Implementar el bloqueo que impide asignar licencias cuando se sobrepasa el cupo contratado. | Ninguno.
22/10/2026 | HU-23 / HU-24 | Implementé el bloqueo preventivo contra sobreasignación de licencias en activos. | Pruebas integrales de registro patrimonial, asignación a colaboradores y semáforo de licencias. | Ninguno.
23/10/2026 | HU-23 / HU-24 | Comprobé la consistencia del inventario de activos y el cumplimiento SAM. | Revisión final de código en src/modules/cambios y src/modules/activos, prueba de build y cierre de Sprint. | Ninguno. Ambas historias finalizadas y listas para la presentación académica.